**Пояснительная записка о ходе реализации государственной целевой программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 гг. за 4 квартал 2013 года**

**1. Общие положения.**

Государственная целевая программа Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013-2020 гг. (далее – программа) утверждена Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.12.2012 № 482-пр в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=353B9E97E5412B446169B9286AEA5710E50DCE7AB910DE7D9833D2049E754F308D1C4E6703A646DADB66B436C3X) Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. № 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=353B9E97E5412B446169B9286AEA5710E50DCE7AB910D87F9533D2049E754F3038CDX) Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. № 265-рп "Об утверждении Перечня государственных целевых программ Хабаровского края", а также в целях развития и совершенствования институтов гражданского общества в Хабаровском крае посредством роста коммуникативной доступности, вовлечения населения в процессы местного самоуправления и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**2. Финансирование программы.**

Лимит бюджетных обязательств по программе на 2013 г. составляет 248 268,72 тыс. руб. Профинансировано за 4 квартал 2013 г. программных мероприятий на сумму – 125 671,63 тыс. руб.; кассовые расходы составили –126 340,58 тыс. руб.; объем принятых обязательств по государственным контрактам - 122 874,32 тыс. руб.; объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ - 125 265,38 тыс. руб. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований поступивших из средств краевого бюджета представлен в приложениях №№ 12 и 13.

**3. Основные мероприятия.**

1. Разработано и утверждено "Положение о предоставлении субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям Хабаровского края в целях реализации программ (проектов), направленных на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в 2013 году" (постановление Правительства края от 28.09.2013 № 295-пр).

2. Утвержден состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета (распоряжение Правительства края от 22.10.2013 № 795-рп).

3. Проведен конкурс среди некоммерческих организаций, по результатам которого определен победитель - ХКБОО "Зеленый дом", с которым заключен договор.

4. Разработано и утверждено распоряжение Правительства края от 09.12.2013 № 907-рп "О предоставлении субсидии из краевого бюджета Хабаровской краевой благотворительной общественной организации "Зеленый дом" в целях реализации программы (проекта), направленного на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления".

5. Проведены социологические исследования по темам: "Социальное самочувствие и общественно-политические ориентации населения Хабаровского края", "Социальное самочувствие населения и оценка деятельности органов исполнительной власти края в период режима чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края" и "Социологическое исследование в рамка мониторинга наркоситуации в Хабаровском крае".

6. В течение 4 квартала 2013 г. обеспечивалось бесперебойное распространение теле-радиосигнала и текущее техническое обслуживание краевой телерадиовещательной сети.

7. В течение 4 квартала 2013 г. осуществлялось опубликование законов и иные НПА Хабаровского края в газетах "Тихоокеанская звезда", "Приамурские ведомости", сборнике "Собрание законодательства Хабаровского края".

8. В 4 квартале 2013 г. увеличено количество рекламных поверхностей под социальную наружную рекламу на 15 шт.

9. Принято распоряжение Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 г. № 863-рп "О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края на реализацию программ (проектов)" и заключены 36 договоров с получателями субсидий.

10. Заключен и выполнен гос. контракт(№ 44/463.ЗК.У.13 от 02.12.2013 г.) по проведению мониторинга результатов деятельности СО НКО в Хабаровском крае и прогноз их дальнейшего развития. Исполнитель заказа: ФГБОУВПО "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ"

11. Заключены и выполнены гос. контракты (№ 286/275.ЗК.У.13 от 27.08.2013 г. и № 418/416.ЗК.У.13 от 20.11.2013 г.) по организации и проведению обучающих семинаров по теме "Развитие и поддержка СО НКО Хабаровского края". Исполнитель заказа по контрактам Хабаровская краевая благотворительная организация "Зеленый дом".

**4. Оценка результатов и эффективности программы.**

Отчёт о значениях показателей (индикаторов) за 4 квартал 2013 г. представлен в приложении №15.

Председатель комитета по

печати и массовым коммуникациям

Правительства края В.С. Чернышов