## Прил. 11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края
СВЕДЕНИЯ
степени выполнения государственной целевой программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 4 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | с начала года | достигнутые за отчётный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО
1.1. | Оказание государственной финансовой и информационно-консультационной поддержки деятельности СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Разработано и утверждено "Положение о предоставлении субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям Хабаровского края в целях реализации программ (проектов), направленных на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в 2013 году" (от 30.04.2013 N 104-пр). Принято распоряжение Правительства Хабаровского края от 21.08.2013 N 605-рп "О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края на реализацию программ (проектов)" и заключены договоры с получателями субсиди. | Принято распоряжение Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 г. № 863-рп "О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края на реализацию программ (проектов)" и заключены 36 договоров с получателями субсидий | Договор № 2/18 от 27.12.2013 г. "О предоставлении субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организациии "Белорусское землячество" не оплачен в связи с неточными платежными реквизитами. Субсидия в сумме 500 тыс. рублей возвращена в федеральный бюджет
1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Разработан НПА регулирующих повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | Заключены и выполнены гос.контракты (№ 286/275.ЗК.У.13 от 27.08.2013 г. и № 418/416.ЗК.У.13 от 20.11.2013 г. ) по организации и проведению обучающих семинаров по теме "Развитие и поддержка СО НКО Хабаровского края". Исполнитель заказа по обоим контрактам Хабаровская краевая благотворительная организация "Зеленый дом" | -
1.3. | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Заключен и выполнен гос.контракт (№ 44/463.ЗК.У.13 от 02.12.2013 г. ) по проведению мониторинга результатов деятельности СО НКО в Хабаровском крае и прогноз их дальнейшего развития. Исполнитель заказа: ФГБОУВПО "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" | Заключен и выполнен гос.контракт (№ 44/463.ЗК.У.13 от 02.12.2013 г. ) по проведению мониторинга результатов деятельности СО НКО в Хабаровском крае и прогноз их дальнейшего развития. Исполнитель заказа: ФГБОУВПО "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" | -
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Разработано и утверждено "Положение о предоставлении субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям Хабаровского края в целях реализации программ (проектов), направленных на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в 2013 году" (от 30.04.2013 N 104-пр). Принято распоряжение Правительства Хабаровского края от 21.08.2013 N 605-рп "О предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края на реализацию программ (проектов)" и заключены договоры с получателями субсиди. | - | -
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления
3.1. | Поддержка инициатив общественных объединений и иных объединений граждан по решению вопросов местного значения | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Разработано и утверждено "Положение о предоставлении субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям Хабаровского края в целях реализации программ (проектов), направленных на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в 2013 году" (постановление Правительства края от 28.09.2013 № 295-пр). Утвержден состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета (распоряжение Правительства края от 22.10.2013 № 795-рп). Проведен конкурс среди некоммерческих организаций, по результатам которого определен победитель - ХКБОО "Зеленый дом", с которым заключен договор. Разработано и утверждено распоряжение Правительства края от 09.12.2013 № 907-рп "О предоставлении субсидии из краевого бюджета Хабаровской краевой благотворительной общественной организации "Зеленый дом" в целях реализации программы (проекта), направленного на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления" | Утвержден состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) некоммерческих организаций для предоставления субсидий из краевого бюджета (распоряжение Правительства края от 22.10.2013 № 795-рп). Проведен конкурс среди некоммерческих организаций, по результатам которого определен победитель - ХКБОО "Зеленый дом", с которым заключен договор. Разработано и утверждено распоряжение Правительства края от 09.12.2013 № 907-рп "О предоставлении субсидии из краевого бюджета Хабаровской краевой благотворительной общественной организации "Зеленый дом" в целях реализации программы (проекта), направленного на повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления". В рамках реализации проекта победителем (ХКБОО "Зеленый дом") 25-26 декабря 2013 г. проведен краевой Форум «Гражданские инициативы и местное самоуправление» | -
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Проведено социологическое исследование в муниципальном районе им. Лазо в период с 22.02.13 по 28.02.12. В период с 15.04.2013 г. по 12.05.2013 г. проведено социологическое исследования "Социальное самочувствие и общественно-политические ориентации в муниципальных образованиях: городской округ Комсомольск-на-Амуре; Амурский район; Ванинский район; Верхнебуреинский район; Комсомольский район; район им. Лазо; Солнечный район; Ульчский район". Организовано проведение социологических исследований по темам: "Социальное самочувствие и общественно-политические ориентации населения Хабаровского края", "Социальное самочувствие населения и оценка деятельности органов исполнительной власти края в период режима чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края", "Социологическое исследование в рамка мониторинга наркоситуации в Хабаровском крае". | Организовано проведение социологических исследований по темам: "Социальное самочувствие и общественно-политические ориентации населения Хабаровского края", "Социальное самочувствие населения и оценка деятельности органов исполнительной власти края в период режима чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края", "Социологическое исследование в рамка мониторинга наркоситуации в Хабаровском крае". | -
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии
5.1. | Модернизация инфраструктуры телерадиовещания | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Принято распоряжение Правительства края о перспективах модернизации краевой радиовещательной сети в Хабаровском крае №67-рп от 19.02.13 | - | -
5.2. | Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса Хабаровского края | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Осуществление бесперебойного распространения теле- радиосигнала и текущее техническое обслуживание краевой телерадиовещательной сети. | Осуществление бесперебойного распространения теле- радиосигнала и текущее техническое обслуживание краевой телерадиовещательной сети. | -
6. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ
6.1. | Государственная поддержка на конкурсной основе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере производства и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Принято Постановление Правительства Хабаровского края от 19.02.2013 N 15-пр "О субсидиях из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для возмещения затрат по производству и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения в 2013 году". 12.03.13 проведён конкурс на получение субсидий, заключены договоры с 27 получателями субсидий. 25.06.2013 г. проведён конкурс на выделение субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для возмещения затрат по производству и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения. | - | -
6.2. | Публикация в официальных источниках опубликования законов края и иных нормативных правовых актов | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Заключены гос. контракты на опубликование законов и иных НПА Хабаровского края в 2013 г. с ООО "РГ "Тихоокеанская звезда", КГУП "Хабаровская краевая типография", ООО "РГ "Приамурские ведомости". Опубликованы законы и иные НПА Хабаровского края в газетах "Тихоокеанская звезда", "Приамурские ведомости", издание сборника "Собрание законодательства Хабаровского края" | Опубликованы законы и иные НПА Хабаровского края в газетах "Тихоокеанская звезда", "Приамурские ведомости", издание сборника "Собрание законодательства Хабаровского края" | -
7. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | - | Проведён конкурс и заключены гос. контракты на изготовление рекламной продукции и размещение элементов наружной рекламы посвящённых празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (баннеры - 46 шт., плакаты - 2000 экз., открытки 13000 шт., конверты 13000 шт.). Проведёны конкурсы и заключены гос. контракты на изготовление рекламной продукции и размещение элементов наружной рекламы посвящённых празднованию Дня России и 75-й годовщины со дня образования Хабаровского края (баннеры - 55 шт. плакаты А2 – 2500 шт., А3 – 2000 шт.). Организована прямая трансляция праздничного шествия посвященного празднику Весны и Труда через электронные светодиодные экраны. Увеличено количество рекламных поверхностей под социальную наружную рекламу на 15 шт. | Увеличено количество рекламных поверхностей под социальную наружную рекламу на 15 шт. | -

## Прил. 12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной целевой программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 4 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей)
|  |  | лимит бюджетных обязательств (тыс. руб.) | объем финансирования утверждённый программой | профинансировано (тыс. руб.) |  | кассовые расходы (освоено тыс. руб.) |  | объем принятых обязательств по государственным контрактам (тыс. руб.) |  | объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ (тыс. руб.)
[5 empty] | с начала 2013 года | за 4 квартал 2013 года | с начала 2013 года | за 4 квартал 2013 года | с начала 2013 года | за 4 квартал 2013 года | с начала 2013 года | за 4 квартал 2013 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 378643.72 | 248268.72 | 372033.1488 | 125671.6288 | 370692.3 | 126340.58 | 372913.731 | 122874.321 | 370320.772 | 125265.3814
|  | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 356643.72 | 226268.72 | 350122.3188 | 103760.8188 | 348781.49 | 104429.77 | 351002.921 | 100963.511 | 348409.962 | 103354.5714
|  | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 21000 | 21000 | 20967.98 | 20967.96 | 20967.96 | 20967.96 | 20967.96 | 20967.96 | 20967.96 | 20967.96
|  | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 1000 | 1000 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО |  | 16000 | 16000 | 15967.98 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96
1.1. | Оказание государственной финансовой и информационно-консультационной поддержки деятельности СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 15000 | 15000 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98
1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 500 | 500 | 487.98 | 487.98 | 487.98 | 487.98 | 487.98 | 487.98 | 487.98 | 487.98
1.3. | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности | управление общественных связей главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства края | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 1000 | 1000 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85
3.1. | Поддержка инициатив общественных объединений и иных объединений граждан по решению вопросов местного значения | главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края | 1000 | 1000 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 7978.22 | 1 800,20 | 7758.8 | 6545 | 7606.3 | 6392.5 | 7758.8 | 5602.5 | 7758.8 | 5602.5
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии |  | 99503.26 | 103 875,59 | 96003.26 | 32399.31 | 96003.26 | 32399.31 | 96003.26 | 24494.9 | 96003.26 | 24494.9
5.1. | Модернизация инфраструктуры телерадиовещания | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 3116.27 | 3 116,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса Хабаровского края | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 96386.99 | 100 759,32 | 96003.26 | 32399.31 | 96003.26 | 32399.31 | 96003.26 | 24494.9 | 96003.26 | 24494.9
6. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 225308.66 | 114879.33 | 227129.76 | 51249.38 | 226456.28 | 51649.53 | 228401.21 | 57544.56 | 226056.28 | 58828.93
6.1. | Государственная поддержка на конкурсной основе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере производства и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 212376.21 | 108286.88 | 216104.76 | 45887.75 | 216104.76 | 45887.75 | 217376.21 | 52159.2 | 215704.76 | 53443.57
6.2. | Публикация в официальных источниках опубликования законов края и иных нормативных правовых актов | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 12932.45 | 6592.45 | 11025 | 5361.63 | 10351.52 | 5761.78 | 11025 | 5385.36 | 10351.52 | 5385.36
7. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности | управление печати и телерадиовещания Правительства края | 23853.58 | 5713.6 | 19230.4988 | 13567.1288 | 18715.65 | 13988.43 | 18839.651 | 13321.551 | 18591.622 | 14428.2414

## Прил. 13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края
ОТЧЕТ
расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей государственной целевой программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 4 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование государственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | Профинансировано (тыс. руб.) |  | Кассовые расходы (освоено тыс. руб.)
|  |  |  | с начала года | за отчетный квартал | с начала года | за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | всего | 378643.72 | 372033.13 | 125671.63 | 370692.3 | 126340.58
|  | краевой бюджет | 378643.72 | 372033.13 | 125671.63 | 370692.3 | 126340.58
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО | краевой бюджет | 16000 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96 | 15967.96
1.1. | Оказание государственной финансовой и информационно-консультационной поддержки деятельности СОНКО | краевой бюджет | 15000 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98 | 14999.98
1.2. | Повышение уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности специалистов органов государственной власти и сотрудников СОНКО | краевой бюджет | 500 | 487.98 | 487.98 | 487.98 | 487.98
1.3. | Мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их дальнейшего развития | краевой бюджет | 500 | 480 | 480 | 480 | 480
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности | краевой бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления | краевой бюджет | 1000 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85
3.1. | Поддержка инициатив общественных объединений и иных объединений граждан по решению вопросов местного значения | краевой бюджет | 1000 | 942.85 | 942.85 | 942.85 | 942.85
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | краевой бюджет | 7978.22 | 7758.8 | 6545 | 7606.3 | 6392.5
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии | краевой бюджет | 99503.26 | 96003.26 | 32399.31 | 96003.26 | 32399.31
5.1. | Модернизация инфраструктуры телерадиовещания | краевой бюджет | 3116.27 | - | - | - | -
5.2. | Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса Хабаровского края | краевой бюджет | 96386.99 | 96003.26 | 32399.31 | 96003.26 | 32399.31
6. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ | краевой бюджет | 225308.66 | 227129.76 | 51249.38 | 226456.28 | 51649.53
6.1. | Государственная поддержка на конкурсной основе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере производства и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | краевой бюджет | 212376.21 | 216104.76 | 45887.75 | 216104.76 | 45887.75
6.2. | Публикация в официальных источниках опубликования законов края и иных нормативных правовых актов | краевой бюджет | 12932.45 | 11025 | 5361.63 | 10351.52 | 5761.78
7. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности | краевой бюджет | 23853.58 | 19230.5 | 13567.13 | 18715.65 | 13988.43

## Прил. 15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края
СВЕДЕНИЯ
о значениях показателей (индикаторов) государственной целевой программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" за 4 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | [6 empty] | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Предусмотрено на отчётный год | в том числе |  |  |  | фактически выполнено
|  |  |  | на I квартал | на II квартал | на III квартал | на IV квартал | с начала года | за отчётный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
I. | Прирост количества граждан, охваченных социально значимыми проектами | человек | 500 | - | - | 514 | 530 | 1044 | 530 | Увеличение количества граждан, охваченных социально значимыми проектами связано с привлечением дополнительных средств из внебюджетных источников.
II. | Прирост количества работников и добровольцев СОНКО, принимающих участие в социально значимых проектах | человек | 150 | - | - | 157 | 170 | 327 | 170 | -
III. | Количество решений органов местного самоуправления муниципальных образований края, принятых по инициативе групп граждан | единиц | 50 | - | - | - | 51 | 51 | 51 | -
IV. | Доля населения края, охваченного региональным телерадиовещанием | процентов | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | -
V. | Процент охвата населения периодическими изданиями | процентов | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -
VI. | Годовой тираж периодических изданий в регионе | тыс. экземпляров | 13 240,00 | - | - | - | - | 13234.6 | - | -
1. | Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО
1.1. | Количество СОНКО, получивших государственную поддержку | организаций | 30 | - | - | 45 | 35 | 80 | 35 | -
1.2. | Количество средств, привлеченных СОНКО на реализацию проектов (за исключением субсидий из краевого бюджета)7 | тыс. рублей | 1000 | - | - | 5000 | 5580 | 10580 | 5580 | В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края в 2013 году (от 30.04.2013 N 104-пр) обязательным условием предоставления субсидий является привлечение средств из внебюджетных источников в размере не менее 25 процентов общей суммы расходов на реализацию программы (проекта).
1.3. | Количество работников СОНКО, повысивших уровень профессиональной квалификации7 | человек | 25 | - | - | - | 239 | 239 | 239 | Проведение обучающих семинаров по теме "Развитие и поддержка СО НКО Хабаровского края" организовано с свободным доступом для неограниченного круга заинтересованных лиц.
1.4. | Количество государственных служащих, прошедших подготовку по вопросам содействия деятельности СОНКО8 | человек | 25 | - | - | - | 28 | 28 | 28 | -
1.5. | Количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ | публикаций | 110 | 86 | 73 | 23 | 38 | 220 | 38 | -
2. | Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности
2.1. | Количество мероприятий, акций, проектов, реализуемых СОНКО | единиц | 30 | - | - | 45 | 25 | 70 | 25 | Увеличение количества мероприятий, акций, проектов, реализуемых СОНКО связано с привлечением дополнительных средств из внебюджетных источников.
2.2. | Количество волонтеров, участвующих в реализации социально значимых проектов | человек | 100 | - | - | 103 | 150 | 253 | 150 | Увеличение количества волонтеров, участвующих в реализации социально значимых проектов связано с привлечением дополнительных средств из внебюджетных источников.
3. | Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления
3.1. | Количество обращений с инициативами жителей (и/или организаций) в органы местного самоуправления муниципального образования края | единиц | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | -
3.2. | Количество инициативных групп, выступивших с предложениями по вопросам местного самоуправления | единиц | 25 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | -
4. | Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления
4.1. | Количество исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления | единиц | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | Увеличение количества исследований связано с организацией проведения социологических исследований по темам: "Социальное самочувствие и общественно-политические ориентации населения Хабаровского края", "Социальное самочувствие населения и оценка деятельности органов исполнительной власти края в период режима чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края", "Социологическое исследование в рамка мониторинга наркоситуации в Хабаровском крае".
5. | Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии
5.1. | Охват населения вещанием краевого телеканала | процентов | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | -
5.2. | Охват населения вещанием краевого радиоканала | процентов | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | -
6. | Обеспечение функционирования и устойчивого развития печатных СМИ и Интернет-изданий
6.1. | Общий разовый тираж муниципальных печатных СМИ | экземпляров | 78701 | - | - | - | - | 79400 | - | -
6.2. | Доля печатных СМИ, имеющих собственные сайты | процентов | 50 | 48.3 | 48.7 | 49.4 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | -
7. | Содействие повышению профессионализма специалистов медиаиндустрии
7.1. | Количество работников медиаиндустрии, повысивших квалификацию | человек | 20 | 9 | - | - | 12 | 21 | 12 | -
7.2. | Количество проведенных мероприятий, способствующих повышению профессионализма журналистов и кадровой обеспеченности СМИ | единиц | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | -
8. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти Хабаровского края, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ
8.1. | Количество публикаций на социальнозначимые темы | единиц | 12754 | 3864 | 3518 | 2363 | 3954 | 13699 | 3954 | Увеличение количества публикаций на социальнозначимые темы связи с выделением из краевого бюджета дополнительных ассигнований.
8.2. | Объем субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для возмещения затрат по производству и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | тыс. рублей | 212376.21 | 19451.26 | 61740.55 | 81069.38 | 48443.57 | 210704.76 | 48443.57 | -
8.3. | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получивших субсидии для возмещения затрат по производству и публикации информационно-публицистических материалов целевого назначения | единиц | 25 | 28 | - | 30 | 30 | 32 | 30 | -
9. | Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности
9.1. | Распространение информационных материалов в виде социальной наружной рекламы (баннеры, перетяжки и другое) | штук | 25 | - | 68 | 94 | - | 162 | - | Увеличение количества информационных материалов в виде социальной наружной рекламы связано с выделением из краевого бюджета дополнительных ассигнований.